## 工作说明（SOW）
提交时间 | 2026-06-09
修改编号 | V1.0
项目名称 | 新能源汽车产业园（一期）建设项目
项目识别编号 | NEV-PARK-2026-003
工作说明起草人 | 项目经理
1、描述和范围
a、工作概述 | 本项目旨在规划并完成一个现代化新能源汽车产业园的一期建设工程。工作范围涵盖从项目规划、设计、报建、施工到竣工验收的全过程。建设内容包括：冲压车间（1.8万㎡）、焊装车间（2.2万㎡）、涂装车间（2.0万㎡）、总装车间（3.0万㎡）、电池包组装车间（1.2万㎡）、研发中心（1.5万㎡）、测试跑道（1.2km）、能源中心及固废站、厂区道路管网及绿化，以及生产辅助设施。项目达产后可实现年产10万辆新能源整车。
b、背景 | 国家大力推动新能源汽车产业发展，该产业园位于省级经济技术开发区，已列入省重点建设项目。项目地块已完成“七通一平”，具备开工条件。为抓住市场机遇，需尽快建成现代化、智能化的整车制造基地，带动区域产业链升级。
c、主要组成部分的描述（可交付成果） | 主要包括以下可交付成果： (1) 项目总体规划及工艺设计图纸（建筑、结构、公用、专篇） (2) 冲压、焊装、涂装、总装、电池车间及研发中心（总建筑面积约11.7万㎡） (3) 测试跑道及动态广场 (4) 厂区道路、综合管网、绿化及污水处理站 (5) 冲压线、焊装线、涂装线、总装线的设备基础及公用动力接入 (6) 施工过程文档（进度、质量、安全、变更） (7) 竣工验收报告、消防/环保/节能等专项验收文件 (8) 工厂运维手册及竣工BIM模型
d、期望收益 | (1) 年产值约120亿元，为开发区贡献税收约8亿元 (2) 直接创造约2000个制造业岗位，间接带动上下游5000人就业 (3) 推动当地新能源汽车产业链集群发展 (4) 减少传统燃油车碳排放，助力双碳目标 (5) 项目交付后18个月内实现满产
e、范围中没有涵盖的条款 | (1) 不包含生产工艺设备的采购与安装（仅做设备基础及公用动力接口） (2) 不包含红线外市政道路及管网接入 (3) 不包含永久供电、供水、供气的外部接入（由市政部门负责） (4) 不包含IT信息系统及智能制造软件的开发 (5) 不包含试制样车及产品认证工作
f、项目中各部分的优先级顺序 | 1. 地基与基础工程（含设备基础）—— 最高优先级 2. 冲压、焊装、涂装、总装四大车间主体结构封顶 —— 核心进度节点 3. 研发中心及能源中心 —— 配套关键 4. 涂装车间漆雾处理、废气处理设施 —— 环保核心 5. 机电安装及公用动力 —— 生产线调试前提 6. 测试跑道及厂区道路管网 —— 产品下线必要条件 7. 景观绿化及辅助设施 —— 提升形象
2、方法
a、预测的主要里程碑/关键事件 | 本项目的关键里程碑如下：
日期 | 里程碑/事件
2026-06-09 | 项目正式启动，完成项目部组建
2026-07-27 | 完成全部施工图设计及工艺审查
2026-08-16 | 取得建筑工程施工许可证，正式开工
2027-02-02 | 所有车间主体结构封顶
2027-06-02 | 完成装饰装修、机电安装及公用动力
2027-07-12 | 完成室外工程及测试跑道施工
2027-08-01 | 完成五方竣工验收及消防等专项验收
2027-08-31 | 竣工备案完成，正式交付使用
b、预计要使用到的特殊标准或方法 | (1) 设计标准：遵循《汽车工业工厂设计规范》及绿色工业建筑标准 (2) 施工标准：执行《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300，涂装车间采用防静电、防爆施工工艺 (3) 管理方法：采用“EPC总承包+全过程BIM应用”模式 (4) 安全标准：严格执行《建筑施工安全检查标准》JGJ59，重点管控涂装车间防火防爆 (5) 验收标准：按照《工业安装工程施工质量验收统一标准》执行
c、对现有系统或项目的影响 | (1) 本项目为新建，施工期间可能对周边道路造成交通压力，需制定交通导改方案 (2) 需与开发区管委会、环保局、消防、人防、质监站等密切沟通 (3) 涂装车间废气排放系统需提前与环保部门确认标准
d、项目的关键假设 | (1) 项目已获得所有必要的政府批文（用地规划、环评、能评等） (2) 施工期间不发生极端恶劣天气或重大自然灾害 (3) 主要建材（钢材、混凝土）供应充足，价格波动可控 (4) 承包商及关键分包商具备汽车工厂施工经验且不违约 (5) 业主（汽车公司）资金按计划到位
e、提供状态报告的计划 | (1) 每日施工碰头会 (2) 每周五提交周报（进度、成本、质量、安全） (3) 每月初召开月度总结会，向项目发起人提交月报 (4) 关键里程碑节点组织各方验收 (5) 使用项目管理软件（如Jira、建文云）跟踪
f、范围或工作努力的变更流程 | (1) 变更提出：工程变更联系单 (2) 评估：项目经理组织技术、成本、进度评估 (3) 审批：超过100万元的变更需业主董事会审批；其余由变更控制委员会（业主、监理、总包）审批 (4) 实施：批准后更新图纸、计划、预算 (5) 紧急变更：涉及结构安全或环保的变更可先行实施，24小时内补手续
3、资源需求
a、资源需求的详细计划/根本原因 | 项目团队计划配置以下人员：
人员 | 职责和理由
项目经理 | 全面负责项目规划、执行、监控和收尾
施工经理 | 负责现场施工组织、进度、安全、文明施工
设计经理 | 协调设计院（含工艺设计），管理设计变更
成本控制经理 | 负责预算编制、成本核算、合同管理
质量安全经理 | 制定质量安全计划，组织检查验收，处理事故
采购经理 | 负责主要建材、设备的招标采购
公用动力工程师 | 负责给排水、电气、暖通、动力管道等专业
b、预计到位的设备和基础设施 | (1) 施工设备：塔吊（8台）、施工电梯（6台）、汽车吊、混凝土泵车等 (2) 临时设施：现场办公区、工人生活区、材料堆场、临时水电网 (3) 软件工具：AutoCAD、Revit、Navisworks、Project (4) 资金：项目总投资概算为6.8亿元
c、期望来自其他部门的支持 | (1) 业主：按合同及时支付工程款，协调外部关系 (2) 设计院：及时解决图纸问题，提供现场服务 (3) 监理单位：履行旁站、巡视、平行检验 (4) 政府主管部门：高效办理报建、验收、备案
d、与人员计划相关的事件或可选方案 | (1) 核心成员离职：与母公司协商调派或猎头招聘 (2) 劳动力短缺：与多家劳务公司签订备选协议，提高薪资 (3) 人员培训：定期开展技能、安全、汽车工厂规范培训，持证上岗100%
4、风险和厉害关系
a、环境风险 | (1) 雨季影响土方和设备基础施工 (2) 重污染天气预警下停工 (3) 涂装车间废气处理设施施工期间环保投诉
b、客户预期风险 | (1) 业主对投产时间要求严格，可能赶工影响质量 (2) 对进口设备基础提出额外要求，增加成本 (3) 频繁变更工艺布局，影响施工
c、竞争风险 | (1) 周边其他开发区同类项目争夺优质承包商 (2) 专业汽车工厂施工队伍稀缺
d、项目开发过程中的风险（技术风险） | (1) 地质条件与地勘不符，导致基础变更 (2) 深基坑（废水处理站）塌方风险 (3) 涂装车间环氧地坪施工环境要求高 (4) 公用动力管线与工艺设备接口冲突 (5) 测试跑道平整度及坡度控制难度大
e、项目限制 | (1) 总投资6.8亿元，不得超支 (2) 总工期16个月，按期交付 (3) 严格遵守《涂装作业安全规程》等强制性标准 (4) 现场用地紧张，需分阶段布置
f、整体风险评估 | 综合评估项目风险等级为中等。土建技术成熟，主要风险集中在涂装车间特殊工艺施工及公用动力集成。需通过专项施工方案专家论证、BIM碰撞检测和应急资金应对。
g、风险减轻或缓解的策略 | (1) 进度风险：关键路径设置60天缓冲 (2) 成本风险：主材签订开口合同，预留5%不可预见费 (3) 质量风险：样板引路，涂装车间施工样段 (4) 安全风险：建立重大危险源台账，编制应急预案并演练 (5) 合规风险：聘请专业汽车工厂报建顾问 (6) 预留3400万元（5%）作为不可预见费
5、接受标准
a、详细的接受过程和标准 | (1) 所有分部分项工程验收合格率100% (2) 单位工程竣工验收一次性通过 (3) 通过规划、消防、环保、节能、档案等专项验收 (4) 取得《竣工备案证明书》 (5) 工艺设备基础尺寸、标高、强度100%符合设备安装图 (6) 测试跑道通过第三方专业机构检测 (7) 交付资料完整（竣工图、使用说明、保修书、BIM模型） (8) 无重大安全责任事故
b、测试/资格认证方法 | (1) 材料检验：见证取样送检，特殊材料（防静电、防火）专项检测 (2) 过程验收：检验批-分项-分部-单位工程四级验收 (3) 功能测试：屋面淋水、给水压力、排水通球、电气绝缘、跑道平整度、涂装车间气流组织测试 (4) 第三方检测：结构实体、室内环境、跑道摩擦系数等 (5) 竣工验收：由建设单位组织五方责任主体，邀请质监站
c、项目终止 | (1) 业主资金链断裂 (2) 发生重大质量或安全事故被责令停工 (3) 核心批文被撤销 (4) 业主书面决定终止 (5) 终止时完成已完工程保护、资料归档和结算
6、估计时间和成本
a、估计完成项目工作所需时间 | 预计总工期16个月（70周），安排如下： (1) 设计与报建阶段：10周（2026.6.1-2026.8.9） (2) 地基与基础施工：12周（2026.8.10-2026.10.31） (3) 主体结构施工：24周（2026.11.1-2027.4.15） (4) 装饰与机电安装：16周（2027.4.16-2027.8.7） (5) 公用动力及设备基础：12周（2027.6.1-2027.8.20，交叉） (6) 室外及测试跑道：12周（2027.7.1-2027.9.22） (7) 竣工验收与交付：8周（2027.9.23-2027.11.17） (8) 预留缓冲：6周
b、估计完成项目工作所需成本 | 预计总成本6.8亿元，构成： (1) 前期费用：3500万元 (2) 建筑工程费用（土建、装饰、安装）：4.2亿元 (3) 基础设施及配套工程：8000万元 (4) 公用动力及能源站：4500万元 (5) 项目管理费：4000万元 (6) 预备费：6000万元
c、预期的不断变化的成本 | (1) 钢材、有色金属价格波动影响±5% (2) 涂装车间特殊材料（防静电、耐腐蚀）价格变动 (3) 环保政策升级增加措施费 (4) 预留6000万元预备费
7、突出的问题 | (1) 涂装车间防火防爆要求高，消防验收需提前介入 (2) 测试跑道沉降要求极高，需强夯处理并观测 (3) 四大车间同时施工，塔吊群防碰撞及调度复杂 (4) 设备基础预埋件精度要求高（±2mm），需专业测量 (5) 与工艺设备安装单位的交叉配合界面需明确 (6) 交付后与业主生产部门及物业的衔接流程需细化

## 项目工作分解结构（WBS）
分解 | 描述 | 工作分解结构 | 代号
1 | 项目管理 |  | 1000
1.1 | 项目启动与规划 |  | 1100
1.1.1 | 制定项目章程与组建团队 |  | 1110
1.1.2 | 编制项目管理计划 |  | 1120
1.2 | 项目执行与监控 |  | 1200
1.2.1 | 进度、成本、质量控制 |  | 1210
1.2.2 | 合同与采购管理 |  | 1220
1.2.3 | 安全与风险管理 |  | 1230
1.2.4 | 干系人与沟通管理 |  | 1240
1.3 | 项目收尾 |  | 1300
1.3.1 | 竣工验收与资料归档 |  | 1310
1.3.2 | 工程结算与财务决算 |  | 1320
2 | 设计与报建 |  | 2000
2.1 | 规划设计 |  | 2100
2.1.1 | 总图及工艺方案设计 |  | 2110
2.1.2 | 扩初设计及审查 |  | 2120
2.2 | 施工图设计 |  | 2200
2.2.1 | 建筑、结构施工图设计 |  | 2210
2.2.2 | 给排水、电气、暖通施工图设计 |  | 2220
2.2.3 | 公用动力及能源站施工图设计 |  | 2230
2.2.4 | 测试跑道及道路管网施工图设计 |  | 2240
2.3 | 政府报建 |  | 2300
2.3.1 | 办理《建设工程规划许可证》 |  | 2310
2.3.2 | 办理《建筑工程施工许可证》 |  | 2320
2.3.3 | 办理消防、环保、节能、防雷等报批 |  | 2330
3 | 施工总承包 |  | 3000
3.1 | 地基与基础工程 |  | 3100
3.1.1 | 场地平整与土方开挖 |  | 3110
3.1.2 | 基坑支护与降水 |  | 3120
3.1.3 | 桩基工程 |  | 3130
3.1.4 | 设备基础及动力站房地下结构 |  | 3140
3.2 | 主体结构工程 |  | 3200
3.2.1 | 冲压车间主体结构 | 3210 | 3210
3.2.2 | 焊装车间主体结构 | 3220 | 3220
3.2.3 | 涂装车间主体结构 | 3230 | 3230
3.2.4 | 总装车间主体结构 | 3240 | 3240
3.2.5 | 电池包组装车间主体结构 | 3250 | 3250
3.2.6 | 研发中心主体结构 | 3260 | 3260
3.3 | 装饰装修工程 | 3300 | 3300
3.3.1 | 室内外抹灰与防水 | 3310 | 3310
3.3.2 | 地面工程（含耐磨地坪、环氧地坪） | 3320 | 3320
3.3.3 | 门窗及隔断工程 | 3330 | 3330
3.3.4 | 外墙围护及保温工程 | 3340 | 3340
3.4 | 机电安装工程 | 3400 | 3400
3.4.1 | 给排水及消防工程 | 3410 | 3410
3.4.2 | 电气及照明工程 | 3420 | 3420
3.4.3 | 通风与空调工程 | 3430 | 3430
3.4.4 | 电梯及起重设备安装 | 3440 | 3440
3.5 | 公用动力工程 | 3500 | 3500
3.5.1 | 压缩空气系统 | 3510 | 3510
3.5.2 | 天然气及蒸汽管道 | 3520 | 3520
3.5.3 | 变配电及能源管理系统 | 3530 | 3530
3.5.4 | 给水及纯水系统 | 3540 | 3540
3.6 | 室外总体工程 | 3600 | 3600
3.6.1 | 厂区道路及硬化场地 | 3610 | 3610
3.6.2 | 室外综合管网 | 3620 | 3620
3.6.3 | 测试跑道及动态广场 | 3630 | 3630
3.6.4 | 景观绿化及围墙大门 | 3640 | 3640
3.6.5 | 污水处理站及固废站 | 3650 | 3650
4 | 竣工验收与交付 |  | 4000
4.1 | 专项验收 |  | 4100
4.1.1 | 规划、消防、人防专项验收 |  | 4110
4.1.2 | 环保、节能、防雷、档案专项验收 |  | 4120
4.2 | 五方竣工验收 |  | 4200
4.2.1 | 组织竣工预验收 |  | 4210
4.2.2 | 召开正式竣工验收会议 |  | 4220
4.2.3 | 问题整改与复查 |  | 4230
4.3 | 项目交付 |  | 4300
4.3.1 | 取得《竣工备案证明书》 |  | 4310
4.3.2 | 钥匙移交及资料交付业主 |  | 4320
4.3.3 | 组织工厂开放日及移交仪式 |  | 4330

## 项目任务描述
任务识别 | NEV-TASK-001
项目名称 | 新能源汽车产业园（一期）建设项目
项目编号 | NEV-PARK-2026-003
项目经理 | 李远
工作包名称 | 涂装车间主体结构施工
工作包编号 | WP-3230
工作包负责人 | 施工经理（王磊）
可交付成果 | 涂装车间（2.0万㎡）主体结构（混凝土框架+钢结构屋面）封顶，通过主体结构分部验收
修改次数 | 1
日期 | 2026-06-09
前次修改 | 初版
资源需求
劳动力
类型 | 工作天数
施工经理 | 168
土建工程师 | 336
质检员 | 168
安全员 | 168
木工班组 | 10080 (60人*168天)
钢筋工班组 | 8400 (50人*168天)
混凝土工班组 | 5040 (30人*168天)
架子工班组 | 3360 (20人*168天)
钢结构安装班组 | 5040 (30人*168天)
其他资源
类型 | 数量 | 成本
塔吊（租赁） | 4台（QTZ125） | 3200000元
施工电梯（租赁） | 2台（SC200/200） | 800000元
汽车吊（50t） | 2台 | 600000元
模板及支撑体系 | 约120,000平方米 | 2800000元
钢筋 | 约6,000吨 | 27000000元
商品混凝土 | 约45,000立方米 | 20250000元
钢结构（钢柱、钢梁） | 约2,500吨 | 17500000元
预埋件与辅材 | 若干 | 1000000元
测量仪器 | 3套 | 150000元
现场临时用电设施 |  | 500000元
合计 |  | 73450000元
所需先决条件 | (1) 涂装车间全套施工图通过图纸会审 (2) 地基与基础工程验收合格，办理交接 (3) 测量放线报监理复核 (4) 塔吊安装检测备案完成 (5) 主材进场复试合格
接受测试 | (1) 钢筋隐蔽验收合格率100% (2) 混凝土实体检测回弹、钻芯合格 (3) 钢结构焊缝探伤合格 (4) 砌体平整度垂直度抽检合格 (5) 沉降观测记录齐全
任务完成所需天数 | 168个工作日（约24周）
可能的风险事件 | (1) 雨季影响混凝土浇筑 (2) 熟练工短缺 (3) 塔吊交叉碰撞 (4) 混凝土供应不及时 (5) 工艺设计变更导致返工
可能给任务成功完成带来损害的事件 | (1) 重大安全责任事故被停工 (2) 钢材价格暴涨 (3) 工人集体讨薪 (4) 政府环保停工
在建立项目进度计划后完成
任务最早开始时间 | 2027-02-02
任务最晚开始时间 | 2027-02-09
召开会议对里程碑进行审核
里程碑名称 | 可交付成果 | 会议日期 | 参与者
涂装车间封顶 | 涂装车间主体结构完成 | 2027-04-13 | 项目经理（李远）、施工经理（王磊）、质量经理（张华）、监理总监（周工）、业主代表（吴总）
四大车间全部封顶 | 冲压、焊装、涂装、总装车间主体完工 | 2027-06-12 | 项目经理（李远）、施工经理（王磊）、设计经理（赵敏）、质量经理（张华）、监理总监（周工）、业主代表（吴总）、质监站代表
主体结构分部验收通过 | 主体结构验收报告 | 2027-06-27 | 项目经理（李远）、施工经理（王磊）、设计经理（赵敏）、勘察单位代表（郑工）、监理总监（周工）、业主代表（吴总）、质监站验收组
任务设计批准 | 待填写
任务负责人 | 王磊（施工经理） | 2026-06-09
客户联系人 | 吴总（业主代表） | 2026-06-09
项目经理 | 李远 | 2026-06-09

## 成本与人员分配
工作分解结构代号 | 描述 | 预算 | 负责人
1000 | 项目管理 | 4000000 | 李远（项目经理）
1100 | 项目启动与规划 | 500000 | 李远（项目经理）
1200 | 项目执行与监控 | 2500000 | 李远（项目经理）
1300 | 项目收尾 | 1000000 | 李远（项目经理）
2000 | 设计与报建 | 35000000 | 赵敏（设计经理）
2100 | 规划设计（含工艺设计） | 10000000 | 赵敏（设计经理）
2200 | 施工图设计 | 18000000 | 赵敏（设计经理）
2300 | 政府报建 | 7000000 | 孙雷（报建专员）
3000 | 施工总承包 | 584000000 | 王磊（施工经理）
3100 | 地基与基础工程 | 80000000 | 刘强（土建工程师）
3200 | 主体结构工程 | 220000000 | 刘强（土建工程师）
3300 | 装饰装修工程 | 90000000 | 吴凯（装饰工程师）
3400 | 机电安装工程 | 70000000 | 郑伟（机电工程师）
3500 | 公用动力工程 | 60000000 | 周华（动力工程师）
3600 | 室外总体工程 | 64000000 | 王芳（景观工程师）
4000 | 竣工验收与交付 | 10000000 | 张华（质量安全经理）
4100 | 专项验收 | 3000000 | 张华（质量安全经理）
4200 | 五方竣工验收 | 4000000 | 张华（质量安全经理）
4300 | 项目交付 | 3000000 | 张华（质量安全经理）
| 总计 | 633000000
注：未计入3400万元预备费，总预算为6.67亿元

## 责任分配矩阵
可交付成果 | 项目领导人员 | 李远（项目经理） | 王磊(施工经理) | 赵敏(设计经理) | 张华(质量安全经理) | 吴总(业主代表)
| 任务和代号 | 项目部 | 施工部 | 设计部 | 质安部 | 业主方
1. 项目管理计划 |  | □ | ☆ | ☆ | ☆ | ■
2. 施工图设计文件（含工艺） |  | ■ | ☆ | ○ | ☆ | □
3. 施工许可证 |  | ○ | ☆ | ■ | ☆ | □
4. 地基与基础工程 |  | ☆ | ○ | ☆ | ☆ | ■
5. 主体结构工程 |  | ☆ | ○ | ☆ | ☆ | ■
6. 装饰装修工程 |  | ☆ | ○ | ☆ | ☆ | ■
7. 机电安装工程 |  | ☆ | ○ | ☆ | ☆ | ■
8. 公用动力工程 |  | ☆ | ○ | ☆ | ☆ | ■
9. 室外总体工程 |  | ☆ | ○ | ☆ | ☆ | ■
10. 主体结构验收报告 |  | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | □
11. 专项验收报告 |  | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | □
12. 竣工验收报告 |  | ○ | ☆ | ☆ | ○ | □
13. 竣工备案证明书 |  | ○ | ■ | ■ | ○ | □
14. 项目竣工资料（含BIM模型） |  | ☆ | ○ | ☆ | ☆ | ■
15. 安全文明及环保施工档案 |  | ■ | ☆ | ■ | ○ | ■